项 目 立 项 书

SGMW零件一致性确认自动化校验系统

| 项目编号 | SGMW-CC-2024-001 |
| --- | --- |
| 项目版本 | V1.0.1 |
| 编制日期 | 2024年 |
| 编制部门 | 供应商质量监测组 |
| 文档状态 | 正式版 |
| 密级 | 内部使用 |

目  录

一、项目背景

二、项目目标

三、项目范围

四、项目组织

五、技术方案

六、校验逻辑对应关系

七、风险分析

八、验收标准

九、项目预算

十、项目审批

一、项目背景

1.1 业务背景

上汽通用五菱汽车股份有限公司(SGMW)供应商质量管理过程中，需要对供应商提报的零件进行"一致性确认"审核。该工作涉及核对零件基本信息、验证生产企业名称与供应商一致性、确认CCC认证标识符合性、核对型号规格信息、审核实物图片中的标识信息等。

目前该工作完全依赖人工完成，存在以下问题：

任务量大，人工审核效率低

重复性工作多，容易出错

图片识别需要人工查看，耗时费力

缺乏系统化的校验记录和追溯

1.2 现状分析

| 现状问题 | 影响程度 | 改进需求 |
| --- | --- | --- |
| 人工核对Excel关键件清单 | 高 | 自动比对 |
| 人工查看CCC证书图片 | 高 | AI自动识别 |
| 人工查看型号标识图片 | 高 | AI自动识别 |
| 手动填写审核意见 | 中 | 自动填写 |

二、项目目标

2.1 总体目标

开发一套浏览器插件系统，实现SGMW零件一致性确认任务的自动化校验和审核，提升工作效率，降低人工错误率。

2.2 具体目标

| 目标项 | 目标值 | 衡量标准 |
| --- | --- | --- |
| 校验效率提升 | 提升80%以上 | 单任务处理时间从5分钟降至1分钟以内 |
| AI识别准确率 | 90%以上 | CCC标识和型号识别准确率 |
| 批量处理能力 | 单次500+任务 | 支持分页获取大量任务 |
| 数据持久化 | 100% | 校验结果和日志自动保存 |

三、项目范围

3.1 功能范围

【核心功能】

任务列表自动提取

关键件Excel清单导入管理

智能一致性校验（7大校验项）

AI图像识别（CCC标识、型号标识）

批量校验处理

批量自动审核提交

人工审核干预

操作日志和结果导出

【辅助功能】

窗口自由拖动定位

数据持久化存储

多Excel文件管理

API Key配置管理

进度可视化展示

3.2 技术范围

| 技术项 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 浏览器插件架构 | Manifest V3 |
| 前端技术 | 原生JavaScript + CSS |
| Excel处理 | SheetJS (xlsx.full.min.js) |
| AI识别服务 | 智谱AI GLM-4V-Flash |

四、项目组织

4.1 项目团队

| 角色 | 职责 | 人员 |
| --- | --- | --- |
| 项目发起人 | 项目立项、资源协调、验收 | 部门负责人 |
| 产品经理 | 需求分析、功能设计、用户验收 | (待指定) |
| 技术负责人 | 技术架构、代码审查、技术决策 | (待指定) |
| 前端开发 | 插件开发、页面交互实现 | (待指定) |
| 测试人员 | 功能测试、兼容性测试、性能测试 | (待指定) |

4.2 项目里程碑

| 阶段 | 主要工作 | 计划周期 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 需求调研、功能设计 | 1周 | 需求文档 |
| 技术设计 | 架构设计、接口设计 | 1周 | 设计文档 |
| 开发实现 | 编码开发、单元测试 | 3周 | 源代码 |
| 测试验证 | 功能测试、Bug修复 | 2周 | 测试报告 |
| 上线部署 | 用户培训、正式发布 | 1周 | 上线版本 |

五、技术方案

5.1 系统架构

系统采用浏览器扩展架构，包含Popup弹窗层、Content脚本层、Background后台服务层三层结构，通过Chrome Storage API实现数据持久化，并集成SGMW业务系统API和智谱AI图像识别服务。

5.2 核心模块设计

【任务提取模块】 支持API直接获取任务列表、DOM解析提取任务列表、layui table cache读取

【数据校验模块】 7大校验项并行处理，支持API数据直接校验和弹窗页面数据校验

【AI识别模块】 图片Base64编码传输，CCC标识和型号标识专用Prompt，识别结果JSON解析

【批量处理模块】 任务队列管理、自动页面操作、结果持久化存储、进度实时反馈

【人工审核模块】 结果可视化展示、人工确认/拒绝操作、审核备注记录、状态同步更新

5.3 接口清单

| 接口类型 | 接口名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 内部API | GET_EXCEL_LIST | 获取已导入Excel列表 |
| 内部API | ADD_EXCEL_DATA | 添加Excel数据 |
| 内部API | QUERY_PART | 查询零件信息 |
| 内部API | RECOGNIZE_IMAGE | AI识别图片 |
| 内部API | SAVE_BATCH_RESULTS | 保存批量校验结果 |
| 外部API | listUniCheckTaskSearch | 获取任务列表 |
| 外部API | getUniCheckTaskInfo | 获取任务详情 |
| 外部API | chat/completions | AI图像识别 |

六、校验逻辑对应关系

6.1 校验流程说明

系统校验流程分为两种方式：API方式（直接请求后端接口获取数据）和弹窗方式（自动点击打开详情弹窗获取数据）。优先使用API方式，失败时自动降级到弹窗方式。校验完成后根据结果判定为通过、需人工或不通过。

6.2 校验字段对应关系表

| 序号 | 校验项目 | 页面数据来源 | Excel数据来源 | 比对规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本信息 | API: partsName, latestPartsCode, carType | - | 仅展示 |
| 2 | 生产企业名称一致性 | API: manufacturerList中的manufacturerName | - | 供应商与生产企业名称匹配 |
| 3 | 是否CCC件 | API: isCccParts | Excel: ccc列 | 布尔值比对 |
| 4 | 型号信息 | API: modelList中的model | Excel: modelSpec列 | 字符串包含匹配 |
| 5 | 生产企业(与Excel) | API: manufacturerList | Excel: manufacturer列 | 字符串包含匹配 |
| 6 | CCC标识(AI识别) | 附件: cccFile | - | AI识别图片中CCC标志 |
| 7 | 型号标识(AI识别) | 附件: modelFile | - | AI识别图片中型号代码 |

6.3 Excel文件字段映射

| Excel列 | 字段名 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| A列 | category | 零件类别 |
| B列 | partComponentName | 零件总成名称 |
| C列 | gonggao | 公告 |
| D列 | huanbao | 环保 |
| E列 | ccc | CCC标识(●表示是) |
| F列 | cccCertificate | CCC证书编号 |
| G列 | modelSpec | 型号规格 |
| H列 | manufacturer | 生产企业 |
| I列 | certNumber | 认证证书号 |
| J列 | applicableModel | 适用车型 |
| N列 | chinesePartName | 中文零件名称 |
| O列 | partNumber | 零件号 |
| P列 | englishPartName | 英文零件名称 |

6.4 API接口对应关系

| 功能 | API端点 | 方法 | 请求参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 获取任务列表 | /api/unifomity/uniformityCheckSWTaskSearch/listUniCheckTaskSearch | GET | pageSize, pageNum |
| 获取任务详情 | /api/unifomity/uniformityCheckSWTaskSearch/getUniCheckTaskInfo | POST | { id: taskId } |
| AI图像识别 | https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/chat/completions | POST | 图片Base64 + Prompt |

七、风险分析

| 风险项 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 页面结构变更 | 高 | 设计多策略降级方案，API优先+DOM解析备份 |
| AI识别准确率不足 | 中 | 设置人工确认机制，重要决策人工复核 |
| API接口变更 | 中 | 封装API调用层，便于快速适配 |
| 浏览器兼容性问题 | 低 | 测试覆盖Chrome/Edge/Firefox主流版本 |
| 数据安全问题 | 中 | 数据本地存储，不上传敏感信息 |

八、验收标准

8.1 功能验收标准

任务列表提取成功率 ≥ 95%

Excel导入解析成功率 ≥ 99%

一致性校验准确率 ≥ 90%

AI图像识别可用率 ≥ 95%

批量处理稳定性 ≥ 99%

数据持久化完整性 100%

8.2 性能验收标准

单任务校验时间 ≤ 30秒（含AI识别）

批量处理支持 ≥ 500条任务

页面响应时间 ≤ 2秒

内存占用 ≤ 200MB

九、项目预算

| 预算项 | 金额(元) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人力成本 | (内部) | 开发人员、测试人员工时 |
| AI服务费用 | (按量计费) | 智谱AI API调用费用 |
| 测试设备 | (已有) | 开发测试用电脑 |
| 其他费用 | - |  |

十、项目审批

| 审批环节 | 签字 | 日期 | 意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门负责人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 质量负责人 |  |  |  |
| 项目发起人 |  |  |  |